**РЕГЛАМЕНТ о взаимодействии участников формирования** **государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований исходя   
из потребностей квалифицированного заказчика**

1. **Общие положения**
2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Комплексом мер, направленных на совершенствование системы управления исследованиями и разработками в гражданской сфере (мероприятие 1.4) (утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко 5 февраля 2024 г. № ДЧ-П8-3358)   
   и устанавливает порядок взаимодействия участников формирования государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований исходя из потребностей квалифицированного заказчика.
3. Участники формирования и выполнения государственного задания на проведение научно-исследовательских работ (далее – НИР) исходя из потребностей квалифицированного заказчика при осуществлении взаимодействия в соответствии со своими полномочиями руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, а также настоящим Регламентом.
4. В настоящем Регламенте используются следующие понятия:

*исполнитель –* научная организация или образовательная организация высшего образования, взявшая обязательства (или готовая взять обязательства) по государственному заданию на выполнение работ   
по проведению научных исследований исходя из потребностей квалифицированного заказчика;

*квалифицированный заказчик* - инициатор реализации научного, научно-технического проекта, **в том числе организации реального сектора экономики, органы публичной власти Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук»   
(далее – РАН),** обеспечивающий формирование научно-технического задания или размещение заказа на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и принимающий непосредственное участие в определении и согласовании требований к исполнителям такого проекта, мониторинге реализации этого проекта, приемке его результатов  
 и их внедрении в экономику страны;

*поисковые научные исследования* - исследования, направленные   
на получение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ;

*проект* – совокупность мероприятий, действий и мер, направленных на формирование государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований исходя из потребностей квалифицированного заказчика;

*отклик на технологический запрос* – подготовленное исполнителем структурированное описание возможного решения исследовательской задачи в рамках приоритетного направления НИР проекта, включающее   
в себя описание ожидаемых результатов исследования, имеющийся научно-технический задел;

*приоритетное направление НИР проекта* – приоритетные направления фундаментальных и поисковых научных исследований, определенные на основе анализа и оценки текущего состояния и перспектив научно-технологического развития отрасли или сегмента экономики в рамках проекта;

*технологический запрос* – подготовленное квалифицированным заказчиком структурированное описание исследовательской задачи в рамках приоритетного направления НИР проекта, решение которой необходимо квалифицированному заказчику, включающее в себя определение кода тематических рубрик, планируемой даты получения ожидаемого результата, дат начала и окончания приёма откликов, области научных знаний, описание цели исследования, требований к результатам исследования, область применения результатов исследования;

*фундаментальные научные исследования* - экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний   
об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды.

1. **Цели и задачи**
2. Взаимодействие участников формирования государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований исходя   
   из потребностей квалифицированного заказчика осуществляется в целях повышения эффективности государственного финансирования фундаментальных и поисковых научных исследований и обеспечения востребованности результатов фундаментальных и поисковых научных исследований.
3. Настоящий Регламент направлен на обеспечение решения следующих задач:

* стимулирование проведения фундаментальных и поисковых исследований с учетом интересов реального сектора экономики;
* формирование общих подходов к определению приоритетных направлений научных исследований и планированию тематик новых научно-исследовательских работ исходя из потребностей квалифицированного заказчика;
* повышение эффективности взаимодействия заказчиков   
  и исполнителей научно-исследовательских работ посредством использования Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее – ЕГИСУ НИОКТР).

1. **Участники**
2. Участниками взаимодействия являются:

* организации реального сектора экономики, участвующие   
  в проекте в статусе квалифицированного заказчика;
* Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), осуществляющее координацию,   
  в соответствии со своими полномочиями, фундаментальных научных исследований, проводимых за счет средств федерального бюджета;
* главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) (далее – ГРБС) - орган государственной власти (государственный орган), имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;
* подведомственные Минобрнауки России федеральные государственные учреждения (юридические лица), осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность, предусмотренную учредительными документами, в статусе «исполнитель»;
* РАН, осуществляющая экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций, научное и научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, а также экспертизу научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями по указанным исследованиям.

1. **Порядок определения и требования, предъявляемые   
   к организациям реального сектора экономики, участвующим   
   в формировании государственного задания на проведение научно-исследовательских работ, исходя из потребностей квалифицированного заказчика**
2. Организации реального сектора экономики, участвующие   
   в данном проекте, должны соответствовать следующим требованиям:

* быть заинтересованными в получении результатов фундаментальных и поисковых научно-исследовательских работ   
  и в последующем внедрении указанных результатов;
* иметь необходимые ресурсы и производственную базу для внедрения научных результатов, полученных в ходе реализации проекта;
* имеющие внутренние затраты на научные исследования   
  и разработки, подтвержденные формой федерального статистического наблюдения № 2-наука (ИНВ) «Сведения об организации сектора исследований и разработок».

1. Функции квалифицированного заказчика могут быть возложены на заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, заместителя руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за научно-технологическое развитие.
2. Организации реального сектора экономики, заинтересованные   
   в участии в проекте в статусе квалифицированного заказчика, направляют запрос в ЕГИСУ НИОКТР.
3. Квалифицированный заказчик определяет структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за взаимодействие   
   с исполнителем при реализации проекта.
4. Для участия в проекте квалифицированный заказчик должен создать личный кабинет в ЕГИСУ НИОКТР.
5. **Порядок определения приоритетных направлений научно-исследовательских работ** **исходя из потребностей квалифицированного заказчика**
6. Приоритетные направления НИР проекта исходя   
   из потребностей квалифицированного заказчика определяются на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 г. № 529 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоёмких технологий».
7. Перечень приоритетных направлений научно-исследовательских работ исходя из потребностей квалифицированного заказчика, применяемый в рамках настоящего проекта, определяется Минобрнауки России   
   по согласованию с РАН.
8. **Формирование Технологического запроса на проведение научно-исследовательских работ**
9. Взаимодействие участников формирования и выполнения государственного задания на проведение научно-исследовательских работ исходя из потребностей квалифицированного заказчика осуществляется   
   в ЕГИСУ НИОКТР.
10. Технологический запрос должен предусматривать, в соответствии с требованиями к тематикам исследований в рамках Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации   
    на долгосрочный период, исключительно проведение фундаментальных   
    и ориентированных научных исследований, выполняемых с учетом интересов реального сектора, наукоемкой промышленности и потребностей квалифицированных заказчиков в научных знаниях для создания новых технологий и решения практических задач.
11. Технологический запрос содержит:

формулировку исследовательской задачи;

шифр запроса;

код тематических рубрик;

планируемую дату получения ожидаемого результата;

дату начала приёма откликов;

дату окончания приёма откликов;

название организации квалифицированного заказчика, в т.ч. данные организации: ИНН, ОГРН; краткое наименование организации; страна организации; город организации;

направление проекта;

тип наукоёмкой технологии;

наименование фундаментального или поискового исследования;

области научных знаний;

цель исследования;

требования к результатам исследования;

область применения результатов исследования.

1. Технологический запрос на проведение научно-исследовательских работ в срок не позднее 1 октября года, предшествующего году формирования проекта тематики научного исследования (далее – ПТНИ), размещается квалифицированным заказчиком в виде ожидаемых результатов, планируемых для внесения в детализированный план Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации   
   на долгосрочный период (далее – ПФНИ) в ЕГИСУ НИОКТР.
2. Минобрнауки России поступившие технологические запросы направляет в РАН.
3. РАН в срок не позднее 1 ноября года, предшествующего году формирования ПТНИ , проводит экспертизу представленных технологических запросов в соответствии с Регламентом работы секций при Координационном совете ПФНИ. По результатам указанной экспертизы РАН принимает решение о корректности (некорректности) технологического запроса с точки зрения требований к тематикам исследований в рамках ПФНИ, а также вправе внести коррективы в формулировку технологического запроса.
4. Технологические запросы, отмеченные РАН как некорректные,   
   не направляются для постановки научных исследований в рамках ПФНИ,   
   а ожидаемые результаты по таким технологическим запросам не вносятся   
   в детализированный план ПФНИ.
5. Квалифицированный заказчик в 5-дневный срок после получения уведомления корректирует технологический запрос в случае принятия РАН решения о некорректности формулировки и повторно размещает.
6. После повторного размещения технологического запроса РАН проводится экспертиза технологического запроса.
7. Квалифицированный заказчик получает электронное уведомление о статусе технологического запроса и в срок до 25 февраля года, предшествующего году начала реализации научно-исследовательской работы, публикует в ЕГИСУ НИОКТР технологический запрос, одобренный для внесения в детализированный план ПФНИ.
8. В случае корректности сформулированного технологического запроса со стороны квалифицированного заказчика РАН производит включение технологического запроса в виде ожидаемого результата   
   в детализированный план ПФНИ.
9. **Формирование откликов**
10. Исполнитель в соответствии со своим научным заделом, компетенцией и имеющимися трудовыми, материальными, техническими ресурсами, достаточными для проведения научно-исследовательских работ   
    в соответствии с требованиями технологического запроса вправе создать   
    и опубликовать до 15 марта года, предшествующего году начала реализации научно-исследовательской работы, отклик на технологический запрос   
    в ЕГИСУ НИОКТР.

Отклик содержит описание:

конкретных эффектов, явлений, зависимостей, которые предполагается исследовать;

текущего состояния научных исследований исполнителя по данной тематике: какие теоретические и экспериментальные исследования уже проведены, что уже выявлено, обнаружено (измерено, определено), какими методами и средствами, с какой точностью и достоверностью, с указанием релевантных научных работ;

предполагаемого состава и методов исследований, которые предлагается провести с указанием новизны, отличия от ранее проведенных исследований;

ожидаемых результатов исследования, сформулированных в виде следующих возможных вариантов:

выявление, обнаружение новых эффектов и явлений либо в новых сочетаниях условий, либо при использовании новых (более совершенных) методов и средств исследований, в т.ч. предусматривающих учет новых факторов и показателей;

формализация эффектов и явлений, определение характеризующих их объективно измеримых показателей, проверка гипотез о наличии либо отсутствии эффектов (явлений) в заданных условиях;

выявление факторов, влияющих на интенсивность проявления эффектов, измеряемую вышеуказанными объективными показателями, формализация этих факторов в виде соответствующих показателей   
их проявления, и проверка гипотез о наличии или отсутствии их значимого влияния;

формализация влияния значимых факторов, выявленных вышеуказанным образом, построение количественных моделей влияния значимых факторов на интенсивность проявления выявленных эффектов, измеряемую вышеуказанными объективными показателями;

формирование теории обнаруженных эффектов и явлений, включая содержательное описание механизма их проявления, влияния на него значимых факторов, а также его формализацию в виде количественных моделей зависимостей показателей интенсивности проявления эффектов   
от показателей проявления влияющих факторов.

1. На один технологический запрос могут быть созданы несколько откликов различных исполнителей.
2. Не позднее 25 марта года, предшествующего году начала реализации научно-исследовательской работы, квалифицированный заказчик публикует положительное решение (решения) на отклик в ЕГИСУ НИОКТР, если считает возможным и целесообразным проведение научно-исследовательской работы соответствующим исполнителем (исполнителями).

При отборе приоритетных тематик фундаментальных и ориентированных научных исследований квалифицированный заказчик оценивает актуальность для развития технологий в соответствующей области предполагаемых или уже выявленных эффектов и явлений, соответствие условий их проявления специфике соответствующих областей техники, отраслей реального сектора.

1. В случае, если квалифицированный заказчик не опубликовал положительное решение на отклик, ПТНИ на основе технологического запроса не формируется.
2. **Формирование проекта тематик научных исследований, формирование государственных заданий и проведение научно-исследовательских работ**
3. В срок не позднее 1 апреля года, предшествующего году начала реализации научно-исследовательской работы, в ЕГИСУ НИОКТР в разделе «Контроль государственных заданий» исполнитель, получивший положительное решение квалифицированного заказчика на отклик, создает ПТНИ на основе технологического запроса.
4. Квалифицированный заказчик и исполнитель вправе согласовать уточняющие требования к научно-исследовательской работе. Указанные требования закрепляются в Соглашении о сотрудничестве, подписываемом квалифицированным заказчиком и исполнителем и размещаемом в ЕГИСУ НИОКТР (см. Приложение).
5. Соглашение о сотрудничестве является документом, регламентирующим правоотношения квалифицированного заказчика   
   и исполнителя и определяет условия совместной деятельности. Отдельные условия сотрудничества могут быть определены сторонами соглашения   
   в соответствующих программах работ, дополнительных соглашениях, а также путем официальной переписки, заключения гражданско-правовых договоров и в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
6. В срок не позднее 1 апреля года, предшествующего году начала проведения научно-исследовательской работы, исполнитель направляет ПТНИ, созданные на основе технологического запроса на согласование   
   в Минобрнауки России.
7. В срок не позднее 1 апреля года, предшествующего году начала проведения научно-исследовательской работы, Минобрнауки России рассматривает ПТНИ и, при согласовании, направляет на экспертизу в РАН.
8. Экспертиза ПТНИ проводится РАН в соответствии с Правилами осуществления федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» научного и научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций   
   и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями по указанным исследованиям.
9. Экспертиза ПТНИ, сформированных в интересах квалифицированных заказчиков, проводится РАН в приоритетном порядке. При выборе тематик исследований в рамках ПФНИ приоритет должен отдаваться исследованиям, представляющим интерес с точки зрения потенциальной применимости их ожидаемых результатов при создании новых технологий, критически важных для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации и ее национальной безопасности.
10. В срок не позднее 30 апреля года, предшествующего году начала реализации научно-исследовательской работы, Минобрнауки России при отрицательном заключении РАН направляет ПТНИ исполнителю   
    на корректировку. Если указанные ПТНИ не были скорректированы или после их корректировки по ним повторно получено заключение РАН, содержащее вывод о нецелесообразности их финансирования за счет средств федерального бюджета, такие научные темы не подлежат финансированию   
    на следующий финансовый год за счет средств федерального бюджета   
    и не являются основанием для формирования и утверждения государственного задания научным организациям и образовательным организациям высшего образования, созданным в форме бюджетных   
    и автономных учреждений.
11. Не позднее 31 мая года, предшествующего году начала проведения научно-исследовательской работы, РАН направляет заключение по ПТНИ   
    в Минобрнауки России.
12. Не позднее 4 июля года, предшествующего году начала проведения научно-исследовательской работы, Минобрнауки России принимает решение о направлении информации о государственном задании   
    на Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» в соответствии с Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640).
13. Не позднее 30 сентября года, предшествующего году начала проведения научно-исследовательской работы, Минобрнауки России утверждает проекты государственных заданий на научные исследования   
    и разработки.
14. Не позднее 1 января года начала проведения научно-исследовательской работы исполнитель подает форму о начале работы   
    в соответствии с требованиями Положения о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
    от 12 апреля 2013 г. № 327.
15. Не позднее 31 декабря года проведения научно-исследовательской работы исполнитель формирует отчет о выполненных работах, об отдельных этапах работ.
16. Не позднее 1 февраля года, следующего за годом проведения научно-исследовательской работы, квалифицированный заказчик готовит Заключение о выполнении указанной работы. Заключение подписывается руководителем или иным уполномоченным представителем квалифицированного заказчика и размещается в ЕГИСУ НИОКТР.
17. Не позднее 1 февраля года, следующего за годом проведения научно-исследовательской работы, Минобрнауки России рассматривает отчет и, в случае его согласования, направляет отчет на экспертизу РАН.
18. В случае принятия Минобрнауки России решения   
    о несоответствии размещенных исполнителем сведений условиям государственных заданий осуществляются меры, предусмотренные п. 7 Положения о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327).
19. Не позднее 15 марта года, следующего за годом проведения научно-исследовательской работы, РАН проводит экспертизу отчета   
    и формирует соответствующее заключение Экспертиза проводится   
    в соответствии Порядком подготовки федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» заключений   
    по результатам экспертизы научных и научно-технических результатов   
    в рамках отчетов научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях,   
    о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год, а также критериев и показателей, используемых при подготовке таких заключений (утвержден Приказом Минобрнауки России   
    от 24 апреля 2023 г. № 443) и Положением о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации   
    от 12 апреля 2013 г. № 327).
20. В случае если исполнитель и (или) квалифицированный заказчик не согласны с заключением РАН, содержащим вывод о нецелесообразности финансирования за счет средств федерального бюджета научных тем, включенных в отчет, организуется согласительное совещание с участием уполномоченных представителей РАН, исполнителя и квалифицированного заказчика.
21. В случае, если заключение РАН содержит вывод   
    о нецелесообразности финансирования за счет средств федерального бюджета научных тем, включенных в отчет, квалифицированный заказчик   
    и исполнитель вправе в период, последующий за завершением участия   
    в проекте, заключить договор о выполнении научных работ за счет внебюджетного финансирования.
22. При отрицательных заключениях РАН и (или) квалифицированного заказчика о выполнении работ тема исследования исключается из последующего участия в проекте.
23. В случае положительного заключения РАН по итогам исполнения технологического запроса не позднее 30 марта года, следующего за годом проведения научно-исследовательской работы, квалифицированный заказчик готовит справку о применении полученных знаний в рамках научного исследования для предоставления в Минобрнауки и РАН.

Приложение

*Типовая форма*

Соглашение о сотрудничестве №\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года |

(Наименование юридического лица), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность и полное имя подписанта от лица Исполнителя), действующего на основании (вид документа и его реквизиты, на основании которого подписывается соглашение), с одной стороны и

(Наименование юридического лица), именуемый в дальнейшем «Квалифицированный заказчик», в лице (должность и полное имя подписанта   
от лица Квалифицированного заказчика), действующего на основании (вид документа и его реквизиты, на основании которого подписывается соглашение),   
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее – Соглашение)   
о нижеследующем:

1. **Предмет Соглашения**
   1. Предметом Соглашения является сотрудничество Исполнителя   
      и Квалифицированного заказчика в рамках формирования и выполнения государственного задания на выполнение работ по проведению научных исследований (далее – ГЗ).
   2. *Иные направления сотрудничества (при необходимости).*
   3. Сотрудничество Исполнителя и Квалифицированного заказчика в рамках формирования и выполнения государственного задания является безвозмездным.
   4. Настоящее Соглашение не является договором о совместной деятельности.
2. **Взаимодействие Сторон**
   1. В целях реализации сотрудничества:
      1. Исполнитель:
         1. Выполняет ГЗ по следующей теме научного исследования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тема),   
            в соответствии с технологическим запросом Квалифицированного заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование тематики, шифр запроса в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения), в части получения научных и (или) научно-технических результатов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (описание научных и (или) научно-технических результатов).

С указанием:

* Бюджетного цикла
* Года начала реализации научной темы
* Года окончания реализации научной темы
* Вида научной (научно-технической) деятельности
* Ключевых слов
* Цели научного исследования
* Описания задач, предлагаемых к решению
* Предполагаемых (ожидаемых) результатов и их возможной практической значимости (применимости).

2.1.1.2. *Иные обязанности Исполнителя (при необходимости).*

* + 1. Квалифицированный заказчик:

2.1.2.1. Участвует в оценке полученных результатов выполнения ГЗ   
по теме научного исследования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в срок до 1 февраля года, следующего за годом выполнения ГЗ.

2.1.2.2. Участвует в оценке возможностей практического применения, полученных научных и (или) научно-технических результатов, обеспечивает   
их дальнейшее внедрение и использование; готовит информацию   
о применении полученных знаний в рамках научного исследования.

2.1.2.3. Вправе выделить внебюджетное софинансирование   
на выполнение ГЗ.

2.1.2.4. *Иные обязанности Квалифицированного заказчика (при необходимости).*

* + 1. В рамках реализации Соглашения Стороны договорились:

– осуществлять в установленном порядке взаимный обмен информацией, накопленным опытом по вопросам, касающимся проведения исследований по теме исследования.

– осуществлять взаимные консультации, оказывать методологическую поддержку в ходе выполнения ГЗ по теме научного исследования, указанного   
в пункте 2.1.1.1. Соглашения.

– планировать, организовывать и проводить совместные рабочие встречи, научные семинары, круглые столы, конференции и иные мероприятия, включая направление для участия в таких мероприятиях специалистов   
и экспертов каждой из Сторон.

– *иные договоренности Сторон (при необходимости).*

2.1.4. Стороны обязуются соблюдать принципы законности, конфиденциальности, согласованности действий, взаимопомощи.

1. **Интеллектуальные права**

3.1. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), созданные за счет средств федерального бюджета, принадлежат Исполнителю.

3.2. По результатам выполненного ГЗ Исполнитель   
и Квалифицированный заказчик имеют право заключить договор   
об отчуждении исключительного права или лицензионный договор в порядке, установленным статьями 1234 и 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3. В случае, если РИД получен за счет внебюджетного софинансирования   
со стороны Квалифицированного заказчика, Исполнитель передает   
в пользование РИД ему или третьим лицам по согласованию   
с Квалифицированным заказчиком или при его письменном отказе.

**4. Конфиденциальность**

4.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения обеспечивают

в соответствии с законодательством Российской Федерации защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

**5. Срок действия Соглашения**

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

5.2. Если одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменном виде   
о своем намерении прекратить действие Соглашения не менее чем за один месяц до истечения срока его действия, то Соглашение автоматически продлевается еще на 1 (один) год, после чего может быть далее продлено таким же образом.

**6. Изменение и расторжение Соглашения**

6.1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с даты их подписания уполномоченными лицами Сторон.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Сторон, путем подписания соответствующего соглашения о расторжении,   
с предварительным уведомлением другой Стороны за один календарный месяц до предполагаемой даты расторжения.

**7. Разрешение споров**

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в течение срока действия Соглашения, будут решаться путем переговоров   
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров   
в течение 1 (одного) месяца, каждая из Сторон вправе обратиться для разрешения спора в суд, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**8. Антикоррупционная оговорка**

8.1. При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Соглашения законодательством как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп,   
а также действия, нарушающие требования применимого законодательства   
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Соглашения, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп,   
а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения, что нарушения не произошло или   
не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение   
10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

**9. Прочие условия**

9.1. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, являющиеся предметом настоящего Соглашения, Стороны руководствуются в своей деятельности такими актами с последующим внесением изменений и дополнений в Соглашение.

Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Соглашения, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Для оперативного взаимодействия Стороны назначают ответственных лиц:

* от Исполнителя: должность, ФИО, тел., e-mail;
* от Квалифицированного заказчика: должность, ФИО, тел.,   
  e-mail.

9.4 Стороны обязаны извещать друг друга об изменении реквизитов наименования, адреса, номера телефона (при наличии) и банковских реквизитов   
не позднее 30 дней со дня их изменения.

9.5. *Иные условия (при необходимости).*

**10. Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель**  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | **Квалифицированный заказчик**  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Юридический и фактический адрес:  Почтовый адрес:  ОГРН  ИНН/КПП | Юридический и фактический адрес:  Почтовый адрес:  ОГРН  ИНН/КПП |
| Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/ | Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/ |